## Backlog
ID | Typ zgłoszenia | Epik ID | Epik | Podsumowanie | Opis (Jako / Chcę / Aby) | Kryteria akceptacji | Priorytet | Story points | Faza | Ref. FR/NFR | Stan wdrożenia
E1 | Epik | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Pracownicy samodzielnie wpisują i edytują nieobecności bez blokad pliku.
US-A1 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Samoobsługowy wpis nieobecności | Jako pracownik (UoP/B2B/OUT) chcę wpisać własną nieobecność (typ, data od–do), aby zaplanować dni wolne bez plików Excel. | • Formularz dostępny po zalogowaniu • Od logowania do zapisu maks. 3 kliknięcia • Wpis zapisywany i widoczny natychmiast | Must | 5 | MVP | FR-A1 | Zrealizowane
US-A2 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Wpis przez zakres dat z pomijaniem weekendów i świąt | Jako pracownik chcę podać zakres dat i mieć policzone tylko dni robocze, aby nie liczyć ręcznie weekendów i świąt. | • Weekendy nie są naliczane • Dni z tabeli świąt nie są naliczane • Liczba dni roboczych pokazana przed zapisem | Must | 5 | MVP | FR-A2 | Zrealizowane
US-A3 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Obsługa niepełnych dni (pół dnia / godziny) | Jako pracownik chcę wpisać pół dnia (AM/PM) lub konkretne godziny, aby odwzorować krótsze nieobecności w systemie 8-godzinnym. | • Wybór AM/PM lub zakresu godzin • Przeliczenie na ułamek dnia w balansie i capacity | Should | 5 | Faza 2 | FR-A3 | Zrealizowane
US-A4 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Edycja i usuwanie własnych wpisów | Jako pracownik chcę edytować lub usunąć swój wpis, aby poprawić pomyłkę bez udziału innych. | • Edycja/usuwanie tylko własnych wpisów • Balans i capacity aktualizują się < 1 s | Must | 3 | MVP | FR-A4 | Zrealizowane
US-A5 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Korekta wpisów zespołu przez lidera | Jako lider chcę poprawić wpis członka zespołu na etapie weryfikacji, aby skorygować błędy bez czekania na pracownika. | • Lider edytuje wpisy tylko w swoim zespole • Zmiana odnotowana w historii (FR-I1) | Should | 3 | Faza 2 | FR-A5 | Zrealizowane
US-A6 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Wielodostęp w czasie rzeczywistym | Jako zespół chcę wpisywać nieobecności równocześnie z innymi, aby uniknąć blokad i „kolejek” znanych z Excela. | • Brak blokad typu check-out • Równoczesne zapisy nie powodują utraty danych ani konfliktów | Must | 8 | MVP | FR-A6 | Zrealizowane
US-A7 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Walidacja wpisu | Jako pracownik chcę otrzymać czytelny komunikat przy błędnym wpisie, aby uniknąć przekroczenia puli i kolizji. | • Kontrola przekroczenia puli, kolizji i zakresu dat • Zapis zablokowany do czasu poprawy • Komunikat wskazuje konkretny problem | Must | 3 | MVP | FR-A7 | Zrealizowane
US-A8 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Wybór typu nieobecności z listy | Jako pracownik chcę wybrać typ nieobecności z listy administratora, aby umożliwić właściwe wyliczenia (np. L4). | • Lista typów konfigurowalna przez admina • Prezentacja w UI jednolita niezależnie od typu (D1) | Should | 2 | MVP | FR-A8 | Zrealizowane
US-A9 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Proaktywna asysta przy wpisie | Jako pracownik chcę widzieć dostępny balans i kolizje przed zapisem, aby ograniczyć liczbę błędnych wpisów. | • Dostępny balans i skutek wpisu widoczne na żywo • Dni niedostępne wyróżnione • Ostrzeżenie o kolizji przed zapisem | Should | 5 | Faza 2 | FR-A9 | Zrealizowane
US-A10 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Operacje masowe | Jako lider / administrator chcę wpisać nieobecność dla wielu osób naraz, aby obsłużyć np. wyjazd całego squadu jednym działaniem. | • Jeden formularz tworzy wpisy dla wielu osób • Walidacja wykonywana per osoba | Could | 5 | Faza 3 | FR-A10 | Zrealizowane
US-A11 | Historyjka | E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Potwierdzenia i cofanie operacji | Jako pracownik chcę potwierdzać usuwanie i móc cofnąć ostatnią operację, aby uniknąć przypadkowej utraty wpisu. | • Usunięcie wymaga potwierdzenia • Funkcja „cofnij” przywraca wpis i balans | Should | 3 | Faza 2 | FR-A11 | Zrealizowane
E2 | Epik | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Wyliczenia, pula i balans | Poprawne, odrębne liczenie urlopu dla UoP i B2B/OUT wraz z przypadkami brzegowymi.
US-B1 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Odrębne reguły liczenia UoP vs B2B/OUT | Jako system chcę liczyć dni wg roku kalendarzowego (UoP) i budżetowego (B2B/OUT), aby zapewnić poprawne salda dla obu form (warunek akceptacji). | • UoP rozliczany w roku kalendarzowym • B2B/OUT w roku budżetowym (−1 mc) • Właściwy okres dobierany wg formy zatrudnienia | Must | 8 | MVP | FR-B1 | Zrealizowane
US-B2 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Licznik na żywo: pula / wykorzystano / pozostało | Jako pracownik chcę widzieć aktualny licznik wykorzystania, aby wiedzieć ile dni zostało do rozplanowania. | • Trzy wartości: pula, wykorzystano, pozostało • Aktualizacja < 1 s po zmianie wpisu | Must | 5 | MVP | FR-B2 | Zrealizowane
US-B3 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Pula urlopu: globalna + korekta indywidualna | Jako administrator chcę ustawić pulę globalnie i korygować ją per osoba, aby zarządzać limitami bez integracji z TETA. | • Pula globalna propaguje się do pracowników • Korekta indywidualna nadpisuje wartość globalną | Must | 5 | MVP | FR-B3 | Zrealizowane
US-B4 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Urlop zaległy i minimum do pozostawienia | Jako pracownik (UoP) chcę widzieć urlop zaległy i minimum do pozostawienia, aby planować wykorzystanie zgodnie z zasadami. | • Balans uwzględnia urlop zaległy • Minimum do pozostawienia wyróżnione | Should | 3 | Faza 2 | FR-B4 | Zrealizowane
US-B5 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Algorytm L4 (capacity, bez obniżania puli) | Jako system chcę traktować L4 dla UoP jako wpływające na capacity, lecz nie na pulę urlopu, aby poprawnie odwzorować chorobowe. | • Wpis L4 zmniejsza dostępność w capacity • Wpis L4 nie pomniejsza puli urlopu UoP | Must | 3 | MVP | FR-B5 | Zrealizowane
US-B6 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Wymiar B2B/OUT ustalany per okres | Jako administrator chcę ustawić wymiar B2B/OUT dla danego okresu, aby odwzorować różny wymiar (np. odbiory za święta). | • Wymiar ustawiany w panelu admina • Możliwa korekta indywidualna | Must | 3 | MVP | FR-B6 | Zrealizowane
US-B7 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Przełom okresu — rolowanie/wygaszanie urlopu | Jako pracownik chcę, żeby niewykorzystane dni przeszły na kolejny okres rozliczeniowy, aby nie tracić urlopu na przełomie roku. | • Niewykorzystane dni przechodzą do kolejnego okresu jako zaległe, bez terminu wygaśnięcia • Przeniesienie następuje bez działania administratora (także dla osoby bez wiersza puli w nowym okresie) • Zaległe kumulują się przez kolejne okresy • Ręczna korekta administratora nadpisuje wartość wyliczoną i staje się podstawą kolejnych okresów • Licznik na pulpicie i raport wykorzystania pokazują tę samą liczbę dni zaległych | Must | 8 | MVP | FR-B7 | Zrealizowane — reguła rozstrzygnięta (urlop nie przepada); kryteria akceptacji poprawione 10.08.2026
US-B8 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Zmiana formy zatrudnienia w trakcie roku | Jako system chcę zastosować właściwe reguły po zmianie formy (np. B2B→UoP), aby zachować poprawność wyliczeń i historię. | • Po dacie zmiany obowiązuje właściwy okres • Historia sprzed zmiany zachowana | Should | 5 | Faza 2 | FR-B8 | Zrealizowane
US-B9 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Proporcjonalne naliczanie puli (proration) | Jako system chcę naliczać pulę proporcjonalnie przy wejściu/odejściu w trakcie okresu, aby sprawiedliwie liczyć limit dla nowych i odchodzących. | • Pula proporcjonalna do okresu zatrudnienia • Nieobecności po dacie odejścia sygnalizowane | Should | 5 | Faza 2 | FR-B9 | Zrealizowane
US-B10 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Konwersja zaplanowanej nieobecności na L4 | Jako osoba z uprawnieniem rozszerzonym chcę zamienić zaplanowany urlop na L4 po fakcie, aby oddać dzień do puli, gdy pracownik zachorował. | • Dzień zamieniony na L4 wraca do puli UoP • Zmiana odnotowana w historii | Should | 3 | Faza 2 | FR-B10 | Zrealizowane
E3 | Epik | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Kalendarz i widoki zespołu | Wspólny, jednolity widok nieobecności w obrębie Tribe.
US-C1 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Kalendarz zespołu (tydzień/miesiąc) | Jako lider / pracownik chcę widzieć nieobecności zespołu w kalendarzu, aby planować pracę z wyprzedzeniem. | • Widok tygodniowy i miesięczny • Prezentacja osób w obrębie Tribe • Możliwość filtrowania | Must | 8 | MVP | FR-C1 | Zrealizowane
US-C2 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Filtr „kto dziś / w tym tygodniu nieobecny” | Jako lider chcę szybko zawęzić widok do nieobecnych, aby ocenić bieżącą dostępność zespołu. | • Filtr zawęża do wybranego horyzontu • Wynik aktualny na bieżący dzień/tydzień | Should | 2 | Faza 2 | FR-C2 | Zrealizowane
US-C3 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Jednolita prezentacja nieobecności | Jako pracownik chcę widzieć wszystkie nieobecności jednolicie (bez kolorów per typ), aby chronić prywatność i uprościć odbiór. | • Brak kolorów per typ • L4 wyświetlane jak zwykła nieobecność (bez etykiety „chorobowe”) | Must | 3 | MVP | FR-C3 | Zrealizowane
US-C4 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Heatmapa pokrycia zespołu | Jako lider chcę zobaczyć natężenie nieobecności w czasie, aby wykryć okresy ryzyka pokrycia. | • Okresy o wysokim odsetku nieobecności wyróżnione | Could | 5 | Faza 3 | FR-C4 | Zrealizowane
US-C5 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Pulpit startowy | Jako pracownik chcę mieć po zalogowaniu mój balans, kto nieobecny i przypomnienia, aby od razu widzieć najważniejsze informacje. | • Domyślny ekran prezentuje balans, listę nieobecnych i przypomnienia • Brak dodatkowej nawigacji do kluczowych danych | Should | 5 | Faza 2 | FR-C5 | Zrealizowane
E4 | Epik | E4 | Planowanie capacity i sprinty | Planowanie capacity i sprinty | Wsparcie planowania sprintów i ostrzeganie o ryzyku pokrycia ról.
US-D1 | Historyjka | E4 | Planowanie capacity i sprinty | Widok sprintowy nieobecności | Jako Product Owner / Agile PM chcę widzieć nieobecności w podziale na sprinty, aby planować zakres sprintu realistycznie. | • Wybór sprintu • Podgląd nieobecności i capacity squadu w sprincie | Should | 5 | Faza 2 | FR-D1 | Zrealizowane
US-D2 | Historyjka | E4 | Planowanie capacity i sprinty | Wyliczenie capacity squadu per sprint | Jako Product Owner / Agile PM chcę mieć policzone capacity squadu na sprint, aby oszacować realny potencjał wykonawczy. | • Capacity pomniejszone o nieobecności i niepełne dni • Przeliczane automatycznie na bazie wpisów i kalendarza sprintów | Must | 5 | MVP | FR-D2 | Zrealizowane
US-D3 | Historyjka | E4 | Planowanie capacity i sprinty | Alert kolizji kluczowych ról | Jako Product Owner / lider chcę otrzymać ostrzeżenie, gdy kluczowe role są nieobecne jednocześnie, aby ograniczyć ryzyko ciągłości. | • Role kluczowe oznacza administrator • System sygnalizuje nakładające się nieobecności kluczowych ról | Must | 5 | MVP | FR-D3 | Zrealizowane
US-D4 | Historyjka | E4 | Planowanie capacity i sprinty | Import harmonogramu sprintów | Jako administrator chcę zaimportować harmonogram sprintów z pliku .xlsx, aby zasilić widoki i wyliczenia sprintowe. | • Import .xlsx ram sprintów • Ramy używane w widokach i capacity | Must | 3 | MVP | FR-D4 | Zrealizowane — układ kolumn pliku konfigurowalny do czasu decyzji zamawiającego
E5 | Epik | E5 | Powiadomienia | Powiadomienia | Informowanie liderów i pracowników o istotnych zdarzeniach.
US-E1 | Historyjka | E5 | Powiadomienia | Powiadomienie lidera o nieobecności B2B/OUT | Jako lider chcę dostać e-mail o planowanej nieobecności B2B/OUT, aby być informowanym bez formalnej akceptacji. | • E-mail do lidera < 5 min od zapisania wpisu B2B/OUT • Charakter informacyjny (bez zatwierdzania) | Should | 3 | Faza 2 | FR-E1 | Zrealizowane
US-E2 | Historyjka | E5 | Powiadomienia | Wpis bez formalnej akceptacji | Jako pracownik chcę mieć wpis obowiązujący od zapisania, aby uniknąć zbędnego obiegu akceptacji. | • Wpis widoczny i uwzględniony w wyliczeniach bez zatwierdzania | Must | 1 | MVP | FR-E2 | Zrealizowane
US-E3 | Historyjka | E5 | Powiadomienia | Przypomnienia o zaległym/niewybranym urlopie | Jako pracownik chcę otrzymywać przypomnienia o zaległym urlopie, aby wykorzystać dni zanim przepadną. | • Przypomnienie wg reguły administratora • Opcjonalna kopia do lidera | Should | 5 | Faza 2 | FR-E3 | Zrealizowane
US-E4 | Historyjka | E5 | Powiadomienia | Kanał powiadomień e-mail | Jako system chcę wysyłać powiadomienia e-mailem, aby dostarczać informacje w MVP bez dodatkowych kanałów. | • Powiadomienia dostarczane e-mailem < 5 min od zdarzenia | Should | 3 | Faza 2 | FR-E4 | Zrealizowane
E6 | Epik | E6 | Raporty i eksport | Raporty i eksport | Raportowanie z drążeniem hierarchii i eksportem do Excela.
US-F1 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Eksport danych i raportów do Excela | Jako lider / PMO chcę wyeksportować dane do .xlsx, aby pracować dalej w arkuszu i archiwizować. | • Eksport zawiera wymagane pola • Plik otwiera się poprawnie w Excelu | Must | 5 | MVP | FR-F1 | Zrealizowane
US-F2 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Raporty predefiniowane per rola | Jako lider / dyrektor chcę generować gotowe raporty w swoim zakresie, aby szybko ocenić wykorzystanie i nieobecności. | • Raport per pracownik, squad/sprint, Tribe, departament • Ujęcie roczne, miesięczne i sprintowe • Informacja o formie współpracy | Must | 8 | MVP | FR-F2 | Zrealizowane
US-F3 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Agregacja i drążenie hierarchii | Jako dyrektor / lider chcę drążyć dane pion › departament › Tribe › squad › osoba, aby analizować na dowolnym poziomie. | • Przechodzenie między poziomami • Dane sumują się automatycznie w górę | Must | 5 | MVP | FR-F3 | Zrealizowane
US-F4 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Eksport do kalendarza Outlook/iCal | Jako pracownik chcę wyeksportować nieobecności do kalendarza, aby widzieć je w Outlooku. | • Nieobecności jako wydarzenia kalendarzowe • Funkcja po MVP | Could | 5 | Faza 3 | FR-F4 | Zrealizowane
US-F5 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Raport „kto zalega” | Jako lider / dyrektor chcę zobaczyć osoby zalegające z wybraniem urlopu, aby reagować na ryzyko kumulacji. | • Raport wskazuje osoby z zaległym/niewybranym urlopem | Should | 3 | Faza 2 | FR-F5 | Zrealizowane
US-F6 | Historyjka | E6 | Raporty i eksport | Stabilny schemat eksportu dla PMO/płac | Jako PMO chcę mieć udokumentowany, stabilny format eksportu, aby umożliwić późniejszą integrację bez przebudowy. | • Udokumentowany schemat pól • Zmiany wersjonowane | Should | 5 | Faza 2 | FR-F6 | Zrealizowane
E7 | Epik | E7 | Administracja | Administracja | Konfiguracja typów, puli, świąt, struktury i sprintów.
US-G1 | Historyjka | E7 | Administracja | Zarządzanie typami nieobecności | Jako administrator chcę dodawać/edytować typy i ich reguły w trybie live, aby dostosować słownik typów bez zmian w kodzie. | • Edycja typów i reguł (limity, wpływ na algorytm, kategoria szczególna) • Zmiany widoczne natychmiast | Must | 5 | MVP | FR-G1 | Zrealizowane
US-G2 | Historyjka | E7 | Administracja | Zarządzanie pulą urlopu | Jako administrator chcę ustawiać pulę globalną i korekty, aby utrzymywać limity urlopowe. | • Wartość globalna i korekta indywidualna • Zmiany odzwierciedlone w licznikach | Must | 3 | MVP | FR-G2 | Zrealizowane
US-G3 | Historyjka | E7 | Administracja | Tabela świąt i dni wolnych | Jako administrator chcę zarządzać świętami i dniami wolnymi (w tym odbiorami), aby poprawnie pomijać dni przy liczeniu. | • Dodawanie/edycja dni • Dni pomijane przy liczeniu nieobecności i capacity | Must | 5 | MVP | FR-G3 | Zrealizowane
US-G4 | Historyjka | E7 | Administracja | Zarządzanie strukturą organizacyjną | Jako administrator chcę budować hierarchię jednostek i przypisywać osoby do wielu jednostek, aby odwzorować strukturę Tribe/squad. | • Hierarchia pion›departament›Tribe›chapter/squad • Jedna osoba może należeć do wielu jednostek • Dane osoby agregują się we wszystkich jednostkach | Must | 8 | MVP | FR-G4 | Zrealizowane
US-G5 | Historyjka | E7 | Administracja | Zarządzanie pracownikami i import .xlsx | Jako administrator chcę zaimportować pracowników z .xlsx i ręcznie budować drzewo, aby zasilić aplikację bez integracji z AD. | • Import .xlsx listy pracowników • Ręczne budowanie/edycja drzewa • Utrzymanie formy zatrudnienia każdej osoby | Must | 8 | MVP | FR-G5 | Zrealizowane — układ kolumn pliku konfigurowalny do czasu decyzji zamawiającego
US-G6 | Historyjka | E7 | Administracja | Zarządzanie definicjami sprintów | Jako administrator chcę definiować i aktualizować ramy sprintów, aby utrzymywać aktualny harmonogram. | • Tworzenie/aktualizacja ram sprintów • Ramy używane w widokach sprintowych | Should | 3 | MVP | FR-G6 | Zrealizowane
US-G7 | Historyjka | E7 | Administracja | Wiele kalendarzy świąt | Jako administrator chcę przypisywać kalendarz świąt do osoby/lokalizacji, aby obsłużyć B2B/OUT z innych lokalizacji. | • Wpisy uwzględniają kalendarz właściwy dla osoby • Domyślnie jeden kalendarz organizacji | Should | 5 | Faza 2 | FR-G7 | Zrealizowane
E8 | Epik | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Uprawnienia, role i logowanie | Kontrola dostępu, delegacja uprawnień i uwierzytelnianie.
US-H1 | Historyjka | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Widoczność w obrębie Tribe + filtry squad | Jako pracownik chcę widzieć nieobecności osób w swoim Tribe z filtrem squadu, aby mieć wspólny obraz zespołu. | • Widoczność w obrębie Tribe • Filtry zawężają do squadu | Must | 5 | MVP | FR-H1 | Zrealizowane
US-H2 | Historyjka | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Widoki wg roli (podstawowy RBAC) | Jako administrator chcę ograniczyć zakres danych i funkcji do roli, aby chronić dane i uprościć interfejs. | • Każda rola ma adekwatny zakres • Model ogranicza edycję cudzych danych • Pełny RBAC etapowo | Should | 8 | MVP | FR-H2 | Zrealizowane
US-H3 | Historyjka | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Brak wyróżnienia chorobowego | Jako pracownik chcę nie widzieć etykiety „chorobowe” w żadnym widoku, aby chronić dane wrażliwe współpracowników. | • Etykieta „chorobowe” nie pojawia się w UI ani w eksportach widocznych dla zespołu | Must | 2 | MVP | FR-H3 | Zrealizowane
US-H4 | Historyjka | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Zarządzanie rolami i delegacja uprawnień | Jako administrator / menedżer chcę nadawać uprawnienia rozszerzone wskazanym osobom, aby umożliwić np. dodawanie L4 w imieniu innych. | • Nadawanie/odbieranie uprawnień • Zakres uprawnień widoczny i audytowalny | Must | 5 | MVP | FR-H4 | Zrealizowane
US-H5 | Historyjka | E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Logowanie w aplikacji (docelowo SSO) | Jako użytkownik chcę logować się kontem w aplikacji, aby bezpiecznie korzystać z systemu w MVP. | • Logowanie kontem w aplikacji • Architektura przygotowana na późniejsze SSO przez AD | Must | 5 | MVP | FR-H5 | Zrealizowane — logowanie kontem w aplikacji; SSO/OIDC poza zakresem historyjki (przygotowany szew AuthProvider)
E9 | Epik | E9 | Audyt i historia | Audyt i historia | Śledzenie zmian i wgląd we własną historię wpisów.
US-I1 | Historyjka | E9 | Audyt i historia | Historia zmian wpisu | Jako administrator / lider chcę mieć dziennik zmian (kto, kiedy, co), aby zapewnić rozliczalność i audyt. | • Każda operacja zapisana z użytkownikiem i znacznikiem czasu • Dziennik niemodyfikowalny | Should | 5 | Faza 2 | FR-I1 | Zrealizowane
US-I2 | Historyjka | E9 | Audyt i historia | Podgląd własnej historii i wycofanie wpisu | Jako pracownik chcę widzieć swoją historię i wycofać własny wpis, aby kontrolować własne dane. | • Lista z sortowaniem i filtrowaniem • Wycofanie aktualizuje balans | Should | 3 | Faza 2 | FR-I2 | Zrealizowane
E10 | Epik | E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Ochrona danych o zdrowiu (L4) i zgodność z RODO.
US-J1 | Historyjka | E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Ochrona znacznika L4 (dane o zdrowiu) | Jako administrator chcę ograniczyć dostęp do informacji „to jest L4” do ról uprawnionych, aby spełnić wymóg art. 9 RODO. | • Tylko uprawnione role widzą znacznik L4 • Próba odczytu przez nieuprawnioną rolę blokowana i logowana | Must | 5 | MVP | FR-J1 | Zrealizowane
US-J2 | Historyjka | E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Retencja i usuwanie danych | Jako administrator chcę zdefiniować okres przechowywania i usuwać dane byłych pracowników, aby realizować prawo do bycia zapomnianym. | • Zdefiniowany okres retencji • Po jego upływie dane anonimizowane lub usuwane | Must | 5 | MVP | FR-J2 | Zrealizowane
US-J3 | Historyjka | E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Minimalizacja, podstawa prawna, rejestr czynności | Jako administrator / IOD chcę przetwarzać tylko niezbędne dane i prowadzić rejestr, aby zachować zgodność z RODO. | • Zakres pól ograniczony do niezbędnych • Dostępny rejestr czynności przetwarzania i podstawa prawna | Should | 3 | Faza 2 | FR-J3 | Zrealizowane
US-J4 | Historyjka | E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Bezpieczne eksporty (bez znacznika L4) | Jako administrator chcę zapewnić, że eksporty nie ujawniają L4 nieuprawnionym, aby nie wynosić danych szczególnych. | • Eksport dla ról nieuprawnionych nie zawiera kategorii szczególnej | Must | 3 | MVP | FR-J4 | Zrealizowane
E11 | Epik | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Wydajność, bezpieczeństwo, backup, dostępność i analityka.
US-N1 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Wydajność pulpitu i licznika | Jako użytkownik chcę mieć szybki pulpit i licznik, aby komfortowo korzystać przy 300 użytkownikach. | • Pulpit/kalendarz ładują się < 2 s przy 300 użytkownikach • Licznik balansu odświeża się < 1 s | Must | 5 | MVP | NFR-1 | Zrealizowane — zweryfikowane testem obciążeniowym 300 użytkowników (10.08.2026)
US-N2 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Monitoring dostępności (SLA) | Jako zespół utrzymania chcę monitorować dostępność i otrzymywać alerty, aby reagować na incydenty. | • Monitoring dostępności w godzinach pracy • Alerty przy przekroczeniu progów | Should | 3 | Faza 2 | NFR-2 | Zrealizowane częściowo — sonda /api/health w aplikacji; progi i alerty po stronie monitoringu organizacji
US-N3 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Skalowalność architektury | Jako architekt chcę zapewnić zapas na wzrost organizacji, aby uniknąć przebudowy w przyszłości. | • Obsługa min. 300 użytkowników z zapasem • Brak twardych limitów blokujących wzrost | Should | 3 | MVP | NFR-3 | Zrealizowane
US-N4 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Backup i odtwarzanie | Jako zespół utrzymania chcę mieć codzienny backup i zdefiniowane RPO/RTO, aby zabezpieczyć dane przed utratą. | • Codzienny backup bazy • Zdefiniowane RPO/RTO • Okresowy test odtwarzania | Must | 5 | MVP | NFR-4 | Zrealizowane
US-N5 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Bezpieczeństwo danych | Jako zespół bezpieczeństwa chcę szyfrować dane i kontrolować dostęp, aby chronić dane osobowe i wrażliwe. | • Szyfrowanie w transmisji i w spoczynku • Kontrola dostępu oparta na rolach • Rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa | Must | 8 | MVP | NFR-5 | Zrealizowane
US-N6 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Responsywny interfejs (desktop + mobile) | Jako pracownik chcę korzystać z aplikacji na komputerze i telefonie, aby wpisywać nieobecności z dowolnego urządzenia. | • Interfejs responsywny dla desktopu i urządzeń mobilnych • Kluczowe akcje dostępne na małym ekranie | Should | 5 | MVP | NFR-6 | ODSTĘPSTWO — zakres zawężony do desktopu (decyzja 07.08.2026); wymaga potwierdzenia zamawiającego
US-N7 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Dostępność cyfrowa (WCAG 2.1 AA) | Jako pracownik z niepełnosprawnością chcę korzystać z aplikacji zgodnie z WCAG, aby mieć równy dostęp. | • Zgodność z WCAG 2.1 AA (kontrast, klawiatura, czytniki ekranu) | Should | 5 | Faza 2 | NFR-7 | Zrealizowane z zawężeniem — audyt axe 10.08.2026: 0 naruszeń na 12 ekranach; wyłączone 1.4.10 Reflow, wymaga potwierdzenia zamawiającego
US-N8 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Analityka adopcji | Jako właściciel produktu chcę mierzyć użycie i satysfakcję, aby weryfikować KPI > 80% i wykrywać tarcia. | • Pomiar użycia (kto wpisuje, gdzie tarcia) • Wskaźnik satysfakcji raportowany | Should | 3 | Faza 2 | NFR-8 | Zrealizowane
US-N9 | Historyjka | E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Lokalizacja PL/EN | Jako współpracownik OUT chcę korzystać z interfejsu w EN, aby zrozumieć aplikację bez znajomości PL. | • Interfejs PL domyślnie • Opcjonalny EN (do potwierdzenia) | Could | 3 | Faza 3 | NFR-9 | Niezrealizowane — potrzeba interfejsu EN nierozstrzygnięta u zamawiającego
US-B11 | Historyjka | E2 | Wyliczenia, pula i balans | Nakładka L4 na zaplanowaną nieobecność | Jako pracownik chcę móc zapisać zwolnienie także na zaplanowanej nieobecności, aby choroba nie wymagała kasowania planu urlopu. | • Zapis chorobowego nie jest nigdy blokowany kolizją • Oba wpisy zostają w bazie; usunięcie L4 przywraca pierwotny plan • Dzień kalendarzowy liczy się najwyżej raz i należy do L4 • Capacity obniża każdy z wpisów | Must | 5 | MVP | FR-B5, FR-B10 | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026
US-C6 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Wyszukiwarka osób w topbarze | Jako pracownik chcę szybko znaleźć osobę bez przechodzenia przez kalendarz, aby skrócić drogę do jej nieobecności. | • Wyszukiwanie po nazwisku w zasięgu widoczności użytkownika • Wynik prowadzi wprost do osoby | Could | 2 | Faza 3 | — | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026
US-C7 | Historyjka | E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Tryb ciemny interfejsu | Jako pracownik chcę móc przełączyć interfejs w tryb ciemny, aby dopasować go do ustawień stacji roboczej. | • Przełącznik w topbarze • Wybór przeżywa przeładowanie • Pierwsze uruchomienie idzie za ustawieniem systemu • Kontrast AA w obu motywach | Could | 2 | Faza 3 | NFR-7 | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026
US-E5 | Historyjka | E5 | Powiadomienia | Powiadomienia w aplikacji (dzwonek) | Jako pracownik chcę widzieć istotne informacje po zalogowaniu, aby nie zależeć wyłącznie od poczty. | • Kanał w topbarze z licznikiem • Treść bez typu nieobecności (L4-bezpieczna) • Zamknięcie i obsługa z klawiatury | Should | 3 | Faza 2 | FR-E4 | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026
US-G8 | Historyjka | E7 | Administracja | Progi reguł administratora | Jako administrator chcę ustawiać progi reguł (retencja, zaleganie, przypomnienia), aby nie zmieniać ich w kodzie. | • Okres retencji, próg zalegania i próg przypomnień edytowalne w panelu • Brak wpisu = wartość domyślna | Should | 3 | Faza 2 | FR-J2, FR-F5, FR-E3 | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026
US-I3 | Historyjka | E9 | Audyt i historia | Ekran audytu i rejestru RODO | Jako administrator chcę przeglądać dziennik zdarzeń i rejestr czynności w aplikacji, aby nie sięgać do bazy. | • Podgląd dziennika zmian i zdarzeń bezpieczeństwa • Podgląd rejestru czynności przetwarzania | Should | 3 | Faza 2 | FR-I1, FR-J3 | Zrealizowane — zakres ponad backlog, dopisany 10.08.2026

## Epiki
Epik ID | Nazwa | Cel | Liczba historyjek | Suma story points | Historyjki MVP
E1 | Rejestracja i zarządzanie nieobecnościami | Pracownicy samodzielnie wpisują i edytują nieobecności bez blokad pliku. | 11 | 47 | 6
E2 | Wyliczenia, pula i balans | Poprawne, odrębne liczenie urlopu dla UoP i B2B/OUT wraz z przypadkami brzegowymi. | 11 | 53 | 7
E3 | Kalendarz i widoki zespołu | Wspólny, jednolity widok nieobecności w obrębie Tribe. | 7 | 27 | 2
E4 | Planowanie capacity i sprinty | Wsparcie planowania sprintów i ostrzeganie o ryzyku pokrycia ról. | 4 | 18 | 3
E5 | Powiadomienia | Informowanie liderów i pracowników o istotnych zdarzeniach. | 5 | 15 | 1
E6 | Raporty i eksport | Raportowanie z drążeniem hierarchii i eksportem do Excela. | 6 | 31 | 3
E7 | Administracja | Konfiguracja typów, puli, świąt, struktury i sprintów. | 8 | 40 | 6
E8 | Uprawnienia, role i logowanie | Kontrola dostępu, delegacja uprawnień i uwierzytelnianie. | 5 | 25 | 5
E9 | Audyt i historia | Śledzenie zmian i wgląd we własną historię wpisów. | 3 | 11 | 0
E10 | Bezpieczeństwo i zgodność (RODO) | Ochrona danych o zdrowiu (L4) i zgodność z RODO. | 4 | 16 | 3
E11 | Platforma i wymagania niefunkcjonalne | Wydajność, bezpieczeństwo, backup, dostępność i analityka. | 9 | 40 | 5
RAZEM |  |  | 73 | 323 | 41

## Legenda
Element | Znaczenie
Priorytet — Must | Konieczne w MVP (zakres minimalny).
Priorytet — Should | Ważne, planowane w Fazie 2.
Priorytet — Could | Opcjonalne, Faza 3 / docelowo.
Priorytet — Won't | Poza zakresem MVP.
Story points | Szacunek złożoności w skali Fibonacciego (1,2,3,5,8,13). Do kalibracji przez zespół.
Faza | Przypisanie do wdrożenia: MVP / Faza 2 / Faza 3 (wg Załącznika C dokumentu wymagań).
Ref. FR/NFR | Odniesienie do wymagania w dokumencie „Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne v2.0”.
Import do JIRA | Arkusz „Backlog”: kolumna „Typ zgłoszenia” = Epik/Historyjka; „Epik”/„Epik ID” służą do powiązania historyjek z epikami.
Stan wdrożenia — Zrealizowane | Funkcja działa w aplikacji; pokryta testami silnika lub suitą integracyjną.
Stan wdrożenia — ODSTĘPSTWO | Zakres świadomie zawężony w stosunku do wymagania. Wymaga potwierdzenia zamawiającego.
Stan wdrożenia — Niezrealizowane | Nie zbudowane; powód podany w treści komórki.
Stan wdrożenia — zakres ponad backlog | Historyjka dopisana po fakcie: funkcja dostarczona, choć nie było jej w pierwotnym backlogu.
Aktualizacja stanu | Kolumna „Stan wdrożenia" odzwierciedla przegląd kodu i przebieg weryfikacji z 10.08.2026.